Приложение 2

к приказу

от 30.01.2023 №9

План мероприятий

По введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) в МБОУ Кировской СОШ №9 Зимовниковского района в 2023, 2024 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № /п | Мероприятия | Сроки | | Ответственные | Результат |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | | |
| 1.1 | Разработка ООП СОО | до 01.07.   2023 | рабочая группа | | ООП СОО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на уровне среднего основного образования (10 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО, планов внеурочной деятельности с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | май-июль 2023 | Ковалева П.В., директор | | учебный план на 2023-2024  учебный год, план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год |
| 1.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации.  Разработка основных образовательных программ СОО, | май-июль 2023 | администрация ОО,  рабочая группа | | Программы |
| 1.4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | март - сентябрь 2023 | Ковалева П.В. директор.  администрация ОО | | Положения, инструкции, приказы |
| 1.5 | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | июнь-август 2023 | Ковалева П.В. директор,  администрация ОО | | должностные инструкции |
| 1.6 | Разработку рабочих программ по учебным предметам (в том числе во внеурочной деятельности), контрольно-измерительных материалов по учебным предметам на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. | май-август 2023 | Ковалева П.В. директор.  администрация ОО  члены рабочей группы | | Рабочие программы |
| 1.7 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» | май-август 2023 | Ковалева П.В. директор. | | Положение |
| 1. **Организационно - методическое  обеспечение введения обновленного**   **ФГОС СОО** | | | | | |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО | январь 2023 | | Ковалева П.В., директор школы | создание и определение полномочий рабочей группы |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов  введения ФГОС СОО на:  - совещании  рабочей группы  и предметных методических  объединений;  -  совещании педагогического коллектива. | в течение 2022-2023 гг  2023-2024 гг | | Ковалёва П.В., рабочая группа | Протоколы,  план работы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС СОО | август 2023 | | Ковалева П.В. директор, рабочая группа | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей среднего общего образования | в течение 2022-2023гг | | Ковалева П.В. директор | План курсовой подготовки |
| 2.5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей. | в течение 2023-2024 гг. | | Руководители предметных ШМО, классные руководители | повышение компетенции педагогов и родителей |
| 2.6 | Участие администрации, рабочей группы в семинарах,  вебинарах, совещаниях, конкурсах, научно-практических конференциях различных уровней по введению обновленного ФГОС СОО | в течение 2022-2023 гг  2023-2024 гг | | администрация ОО, рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 1. **Информационно-аналитическое введения обновленного ФГОС СОО** | | | | | |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по введению обновленного ФГОС СОО | в течение 2022-2023 гг  2023-2024 гг | | Ковалёва П.В. директор, рабочая группа | информационные материалы |
| 3.2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС.  Проведение классных родительских собраний по вопросам обучения по обновленному ФГОС. | май-сентябрь  2023 | | Великоднева А.В. заместитель директора;          классные руководители | протоколы родительских собраний |
| 3.3 | Размещение на сайте МБОУ Зимовниковской СОШ № 10 информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Май-август 2023 | | Ковалева П.В. директор | Размещение материалов на сайте школы |
| **4. Подготовка  кадрового ресурса к введения обновленного ФГОС СОО** | | | | | |
| 4.1 | Организация прохождения курсовой подготовки учителей, которые будут работать в 10 классе в 2023-2024 учебном году, участвующих  в реализации обновленного ФГОС | Март-июнь 2023 | | Ковалева П.В. директор | Наличие плана курсовой подготовки |